Relatório de Gestão – 2005

    - AÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

CÓDIGO – NOME:

18.572.0466.2092-0010 – Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA

# 1.3.1.1. Objetivo:

# Incentivar exploração econômica da biodiversidade da Amazônia brasileira de modo sustentável, observando as diretrizes da Convenção sobre Diversidade Biológica;desenvolver bioprodutos (fitofármacos, cosméticos, extratos vegetais, entre outros) e bioindústrias na região amazônica; estimular a implantação de pólos de bioindústrias na região amazônica e a capacitação tecnológica das empresas regionais de biotecnologia e de bioprodutos, ampliando sua competitividade nos mercados nacional e internacional; manter a estrutura técnica e administrativa e o desenvolvimento de projetos no sentido de promover a inovação tecnológica a partir de processos e produtos da biodiversidade.

1.3.1.2Descrição:

Gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA por meio de contrato de gestão tripartite entre os Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e da Ciência e Tecnologia para permitir o gerenciamento de redes nacionais de laboratórios de pesquisa de forma a articular diferentes etapas necessárias ao desenvolvimento de bioprodutos, bem como assegurar a prestação de serviços altamente especializados a empresas e institutos de pesquisa da região, em particular, propriedade intelectual, análises toxicológicas, determinação de padrão de qualidade de bioprodutos (fitofármacos, cosméticos, extratos vegetais, entre outros).

1.3.1.3. Meta Física

| ## Descrição | Unidade | Programada | Executada |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto desenvolvido | 1 Projeto desenvolvido | 4 projetos | 0 |

1.3.1.4. Meta Financeira (Em R$1,00)

| ORÇAMENTO # LEI | CONTINGENCIADO | ORÇAMENTO DISPONÍVEL | EMPENHADO | LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.296,00 | 45.296,00 | 0 | 0 | 0 |

1.3.1.5. Resultados Alcançados:

Os parte dos recursos orçamentários dessa ação que cabia ao Ministério do Meio Ambiente foram contingenciados.

Com relação a finalidade da ação e sua execução, foi implantado e se encontra em operacionalização o Centro de Biotecnologia da Amazônia, construído em parceria com o MDIC/Suframa.

1.3.1.6. Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

1.3.1.7. Responsável pela Implementação