1. PROGRAMA – 0502

AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL

  - OBJETIVOS:

    - – Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável dos seus recursos naturais.

1.1.2– Objetivo Específico

1.2 – INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

    - – Nome:

Área de ecossistema manejado de forma sustentável

1.2.2 – Descrição:

1.2.3 – Tipo de Indicador :

| De Eficácia | De Eficiência | De Efetividade |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

    - – Fórmula de Cálculo e Método de Medição:

Somatório do número de hectares manejados de forma sustentável, considerando-se: área manejada em reservas extrativistas -RESEXs; área manejada por manejo sustentável dos recursos naturais  de várzea – Provarzea); área florestal manejada na Amazônia Legal (Promanejo); área coberta por manejo sustentável em áreas indígenas (PDPI/PDA); e área coberta por manejo sustentável em projetos demonstrativos sustentáveis e de conservação na Amazônia. Índice de referência – 3.295.500 (31/12/2004). Previsão para 2005 (acréscimo de 2.5% ) – 3.377.887.

    - – Avaliação do Resultado:

Este indicador não se aplica ao Subprograma de Política de Recursos Naturais, no âmbito da ação que apóia a estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia. Esta ação promove o aparelhamento de órgãos estaduais envolvidos na gestão ambiental, bem como capacita para a implementação de políticas públicas que fortaleçam o comando e controle de desmatamento e queimadas, implementação do ZEE e descentralização de gestão ambiental, para o fortalecimento do SISNAMA.

1.2.6- Gerente do Programa:

Gilney Viana

1.2.- Gerente Executivo do Programa:

Sandra Faillace

1.3 – AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 002Q | Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) |
| 6072 | Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) |
| 2955 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia |
| 6061 | Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto) |
| 6065 | Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto) |
| 6064 | Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto) |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa |

    - – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA :

18.541.0502.002Q-0010 - Apoio à estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia

– Objetivo:

Fortalecer os Estados e Municípios da Amazônia Legal para a implementação de um adequado modelo de gestão ambiental integrada, visando o uso sustentável dos recursos naturais.

      - – Descrição:

Atendimento aos Governos Estaduais e Prefeituras Municipais dos Estados da Amazônia Legal na estruturação de Sistemas de Meio Ambiente e implementação de ações de gestão ambiental. Suporte financeiro para aquisição de equipamentos, contratação de estudos e consultoria, processos de gestão compartilhada de recursos naturais e capacitação ambiental.

1.3.1.3 – Meta Física

| Descrição | Unidade | Programada | Executada |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas Apoiados | Convênios | 23 | 19 |

1.3.1.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| ORÇAMENTO LEI | CONTINGENCIADO | ORÇAMENTO DÍSPONÍVEL | EMPENHADO | LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.445,030 | 0 | 28.445.030,00 | 14.644.259,00 | 14.644.258, |

1.3.1.5 – Resultados Alcançados:

Integrante do Programa Piloto e coordenado pela SDS, o Subprograma de Política de Recursos Naturais – SPRN, Ação 002Q,  apóia o desenvolvimento e implantação do Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedades Rurais – SLAPR, o qual vem sendo instalado nos estados da Amazônia (exceto MA e RR) que encontram-se em estágios diferentes de implementação. Destacam-se os estados do MT, TO e RO que já estão emitindo licenças ambientais rurais. Este sistema tem contribuído para um melhor monitoramento e eventual controle do desmatamento e queimadas ilegais.

O SLAPR contribuiu, somado a outros fatores, para a assinatura de termos de cooperação técnica entre os estados e o IBAMA (MT, AC, AM, TO e RO), fortalecendo a gestão integrada e o SISNAMA. Para a operacionalização do sistema foi necessária a elaboração de bases cartográficas digitais, na escala de 1:100.000, as quais, hoje, servem de base para a gestão ambiental e territorial do estados de AC, AP, AM (parte), MT, TO, RO, MA.

No ano de 2005 foi estabelecida parceria com a Diretoria de Serviços Geográficos do Comando do Exército - DSG para elaboração de bases cartográficas em áreas de vários cartográficos – PA e maior parte do AM, bem como revisão, conversão e atualização de bases já elaboradas no âmbito do SPRN e pelo SIVAM. Essas ações objetivam a construção de uma base cartográfica contínua da Amazônia, que servira de base para a elaboração do MacroZoneamento da Amazônia Legal, projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Programa de Zoneamento Ecológico Econômico do Território Nacional-PZEE e com o Conselho Nacional de Cartografia – CONCAR.

O SPRN também fez grandes contribuições no tema ordenamento territorial como por exemplo a elaboração dos ZEEs dos estados de AC, TO (parte norte), AP e AM (parte sul), que promoveram a criação de Unidades de Conservação, como por exemplo as UCs de Desenvolvimento Sustentável: Floresta Estadual do Rio Gregório, Floresta Estadual do Rio Liberdade e Floresta Estadual do Mogno e uma UC de Proteção Integral: Parque Estadual Chandless no Estado do Acre. Esta ação também contribuiu para a elaboração de legislações relacionadas ao tema, no âmbito dos estados.

Em parceria com o Fundo Nacional de Meio Ambiental - FNMA, foi lançado o Edital 03/2005 – Apoio ao Fortalecimento do Planejamento, Ordenamento, Gestão Ambiental e Territorial dos municípios localizados na área de influência BR-163 – trecho Cuiabá/Santarém, no valor de R$3.100.000,00. Vale registrar que esta é uma iniciativa do MMA, prevista no Plano de Desenvolvimento Sustentável da BR 163, que soma esforços às ações do Grupo Interministerial da BR-163. Dos 19 (dezenove) projetos aprovados, 3 (três) convênios foram celebrados em 2005, os demais serão celebrados em 2006. Em 2005 foram celebrados convênios no âmbito dos Edital 02/2003 (7), Edital 05/2003 (4).

Entre agosto a dezembro de 2005, o SPRN deu continuidade ao apoio de 19 sistemas ambientais (convênios celebrados com executores estaduais – OEMAs, MPEs, SEPLANs, etc). Os demais sistemas previstos nas metas físicas (4) não foram apoiados por causa de inadimplência (IBAMA/TO e IBAMA/MT), não apresentação do projeto (OEMA/MA) e por irregularidades na prestação de contas do convênio anterior (OEMA/RR).

1.3.1.6 – Medidas Implementadas e/ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

O SPRN propôs ao controle interno e a CONJUR a adoção de procedimentos que pudessem aprimorar o trâmite dos processos de convênio que foram apreciados e incorporados, em parte, pelos setores envolvidos.

O SPRN está treinando sua equipe financeira, no entanto persiste a necessidade de um gestor administrativo/financeiro sênior na equipe

      - - Responsável pela Implementação:

Francisco de Barros Cavalcanti