Relatório de Gestão – Exercício 2005

1.3.1 – Ação Orçamentária

18.541.0502.6061-0010 – Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Amazônia (Programa-Piloto) na Região Norte.

1.3.1.1 – Objetivo:

Reverter o estágio de degradação ambiental da região amazônica, valorizando alternativas produtivas e novastecnologias, que geram emprego e renda e asseguram melhores condições de vida para a sociedade regional implicando em menores impactos ambientais, bem como expandir e ampliar políticas de conservação como a expansão e consolidação de áreas protegidas (Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente), de forma a promover o desenvolvimento sustentável na região.

1.3.1.2 – Descrição:

Disponibilização de recursos para o desenvolvimento de projetos que promovam: o aprimoramento da utilização sustentável dos recursos amazônicos; a elaboração e implementação de instrumentos de manejo/gestão dos recursos naturais, instrumentos de gestão ambiental e de ordenamento territorial; a criação e consolidação de áreas protegidas; a criação e consolidação de mecanismos de gestão compartilhada do uso dos recursos ambientais, por meio da criação, consolidação e fortalecimento de instâncias locais e regionais; o fortalecimento das comunidades extrativistas da Amazônia, por meio da capacitação, apoio a produção sustentável, melhoria da cadeia produtiva; a recuperação de áreas degradadas.

      - – Meta Física:

| Descrição | Unidade | Programada | Executada |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto apoiado | Projeto | 30 | 40 |

      - – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| Orçamento Lei | Contingenciado | Orçamento Disponível | Empenhado | Liquidado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.998.578,00 | 173.797,00 | 16.824.781,00 | 2.700.391,00 | 2.700.391,00 |

1.3.1.5 – Medidas implementadas e/ou a implementar:

No ano de 2005 as atividades do Subprograma Projetos Demonstrativos – PDA estiveram focadas na elaboração e publicação de Chamadas dos três novos Componentes - Ações de Conservação da Mata Atlântica, Alternativas ao desmatamento e às Queimadas (Padeq) e Consolidação, além da implementação dos projetos contratados nos componentes Consolidação e Padeq, o que demandou esforços para a realização das capacitações iniciais dos projetos e o inicio de implementação do novo sistema de monitoria e avaliação do PDA. Todos os projetos apoiados pelo PDA propõem a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas por meio do incentivo à experimentação de tecnologias sustentáveis, do fortalecimento da organização social e do gerenciamento de ações que conciliem a conservação dos recursos naturais ao desenvolvimento econômico e social.

Continuamos o apoio a 49 projetos que já estavam em execução na Amazônia e Mata Atlântica, com recursos da Cooperação Financeira Alemã e Francesa, desses, cinco foram concluídos em 2005. Com a aprovação de mais 58 projetos no componente Ações de Conservação da Mata Atlântica, 30 projetos no componente Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas e sete no componente Consolidação, fechamos o ano com um total de 139 projetos aprovados, em execução ou com o contrato por assinar. Essas experiências têm contribuído para a geração de renda e segurança alimentar das famílias envolvidas, bem como para o aumento das áreas protegidas e a redução do desmatamento e uso do fogo. Reforçando a importância do controle social para a atual gestão do governo federal, foram realizadas quatro reuniões da Comissão Executiva do PDA, para análise e aprovação de projetos. A Comissão Executiva do PDA é paritária (50% sociedade civil e 50% governo) e tem caráter deliberativo.

Em dezembro, o PDA lançou duas publicações da “Série Sistematização: Comunidades Construindo sua Sustentabilidade”, que descrevem o conhecimento gerado sobre acordos de pesca na experiências da Colônia de Pescadores Z-16, em Cametá, Pará, e sobre estratégias de disseminação agroflorestal protagonizada pela experiência do Terra Viva, no extremo sul da Bahia. Promovemos a Sala da Amazônia na Exposustentat, evento de negócios voltado para o comércio justo, viabilizando a inserção de dezesseis grupos apoiados que atuam com produção sustentável nesse mercado.

      - – Responsável pela Implementação

Jörg Zimmermann – Secretário Técnico do PDA