RELATÓRIO GERAL – 2005

- PROGRAMA: 0512 - “ ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO”.

  - – OBJETIVOS:

    - – Objetivo Geral:

Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

    - – Objetivos Específicos:

- Definir zonas de planejamento com base na análise sistêmica dos componentes naturais, sócio-econômicos e da base jurídico-institucional.

- Sistematizar em um banco de dados as informações existentes ou geradas.

- Elaborar diagnósticos ambientais integrados, apontando as limitações e potencialidades naturais e sócio-econômicas.

1.2 – INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

    - – Nome:

Taxa de Zoneamento do Território Nacional

- Descrição:

Periodicidade: anual

- Índice de Medida:

Percentagem

    - – Tipo de Indicador:

| De eficácia | De eficiência | De efetividade |
| --- | --- | --- |
| X | X | X |

    - - Fórmula de Calculo e Método de Medição

Área do território nacional continental com proposição de diretrizes de uso e ocupação (ZEE) / área do território continental X100

    - – Avaliação do Resultado:

O Programa tem avançado significativamente na execução e apoio a projetos no território nacional. Além de execução de projetos na escala da União e macrorregionais, os indicadores apontam para uma duplicação de desempenho a cada PPA para projetos em escala regional e local. Em 1999, durante a passagem do Programa para o MMA, foi apurada uma taxa de 6% do território nacional com projetos concluídos. Entre 1999 e 2002, apesar das prioridades não estarem voltadas para a execução de projetos, privilegiando-se a institucionalização do Programa, o indicador chegou a 11%. Em 2005, há projetos concluídos em cerca de 22% do território nacional e projetos em andamento em cerca de 30%.

RELATÓRIO GERAL – 2005

1.2.6 – Gerente do Programa:

Gilney Amorim Viana

1.2.7 – Gerente Executivo do Programa:

Roberto Ricardo Vizentin

  - – AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA.

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 2970 | Gestão Integrada dos Ambientes Costeiros e Marinhos |
| 3689 | ZEE Estadual na escala de 1:250.000 |
| 784 | Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Fragilidade Físico-Ambiental |
| 4658 | Capacitação de Gestores Públicos em ZEE |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa |
| 2A02 | Gestão e Administração do Programa (Créditos Ordinários) |
| 7965 | Implantação do Sistema Gerenciador sobre Banco de Dados do ZEE |
| 4879 | Levantamento de Informações Técnicas e Estratégicas para o ZEE |
| 7413 | Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na escala 1:1000.000 |
| 8665 | ZEE da Zona Costeira |
| 8689 | ZEE Estadual na Escala 1:250.000 |

RELATÓRIO GERAL – 2005

– AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.126.0512.7965-0001 – Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados

      - – Objetivo:

Dotar a gerência e os usuários do Programa, bem como os executores regionais, estaduais e locais de ZEE, de informações sistematizadas e organizadas em uma mesma base de dados.

      - – Descrição:

Desenvolvimento do Projeto do Banco de Dados; padronização da linguagem entre as instituições consorciadas; construção e manutenção de portal na internet; compartilhamento de dados e procedimentos entre diferentes bancos; criação de módulos de acesso.

      - – Meta Física:

| Descrição | Unidade | Programada | Executada |
| --- | --- | --- | --- |
| Percentagem |  | 30 | 28 |

      - – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| Orçamento Lei | Contingenciado | Orçamento Disponível | Empenhado | Liquidado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247.120, | 12.000, | 247.120 | 235.120, | 235.120 |

1.3.1.5– Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, atingindo 95,14% da meta estipulada para o ano de 2005. Entretanto, os recursos orçamentários disponibilizados não permitem um avanço mais significativo da ação.

1.3.1.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

Não houve problemas na execução

1.3.1.7 – Responsável pela Implementação

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico

RELATÓRIO GERAL – 2005

1.3.2 – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.127.0512.7413-0001  – Macrozoneamento Ecológico-Econômico na Escala 1:1.000.000

1.3.2.1 – Objetivo:

Consolidar o macrodiagnóstico e o macrozoneamento do país na escala da União.

      - – Descrição:

Elaboração de macrocenários exploratórios de desenvolvimento e uso dos recursos naturais, na escala nacional; organização e aplicação de indicadores nacionais ; articulação, padronização e automatização de base de informações na escala do milhão.

      - – Meta Física:

| Descrição | Unidade | Programada | Executada |
| --- | --- | --- | --- |
| Percentagem | Km2 | 121000 | 27000 |

OBS: A meta não é anual, mas para todo o programa.

    - – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| Orçamento Lei | Contingenciado | Orçamento Disponível | Empenhado | Liquidado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 756.992,00 | 20.500, | 736.492, | 736.462, | 736.492 |

      - – Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, visto que foi executado 97% do orçamento anual previsto para o ano de 2005. Entretanto, os recursos orçamentários disponibilizados não permitem um avanço mais significativo da ação.

      - – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na execução):

Não houve problemas na execução

      - – Responsável pela Implementação:

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico

RELATÓRIO GERAL – 2005

    - – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.122.0512-2272-0001 – Gestão e Administração do Programa

      - – Objetivo:

Construir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

      - – Descrição:

Essas despesas compreendem: serviços administrativos;pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagem e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tem por objetivos elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para a discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para a divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.

      - – Meta Física:

Não possui meta física, uma vez que os recursos orçamentários destinam-se à administração do Programa.

1.3.3.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| Orçamento Lei | Contingenciado | Orçamento Disponível | Empenhado | Liquidado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.668, | 49.444, | 108.224, | 108.224, | 108.224, |

1.3.3.5 – Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, atingindo 68,64% da meta estipulada para o ano de 2005, isto é, todo o recurso orçamentário não contingenciado foi executado.

1.3.3.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

Não houve problemas na execução

1.3.3.7 – Responsável pela Implementação

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico.

RELATÓRIO GERAL – 2005

1.3.4 – AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.122.0512.2A02-0001 – Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)

1.3.4.1 – Objetivo:

Construir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

1.3.4.2 – Descrição:

Essas despesas compreendem: serviços administrativos;pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagem e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que tem por objetivos elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para a discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para a divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.

1.3.4.3 – Meta Física:

Não possui meta física, uma vez que os recursos orçamentários destinam-se à administração do Programa.

1.3.4.4 – Meta Financeira (Em R$ 1,00)

| Orçamento Lei | Contingenciado | Orçamento Disponível | Empenhado | Liquidado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 630.000, | 0 | 630.000, | 630.000, | 630000 |

1.3.4.5 – Resultados Alcançados:

O resultado apresentado foi satisfatório, atingindo 100% da meta estipulada para o ano de 2005.  Dos R$ 630.000,00 previstos no orçamento, R$ 425.000,00 foram empenhados e executados e os R$ 205.000,00 restantes foram utilizados para pagamento de terceirizados.

1.3.4.6 – Medidas Implementadas ou a Implementar (No caso de problemas na execução)

Não houve problemas na execução

1.3.4.7 – Responsável pela Implementação

Marcos Estevan Del Prette, Coordenador do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico